## Лист1
Виды | Сроки | Плановая стоимость | % завершения | Фактическая стоимость
ТЗ | 01.04-07.04 | 1500 | 100 | 1700 | 2023-05-05
Проектирование | 08.04-22.04 | 1800 | 100 | 1800
Реализация | 23.04-30.04 | 3500 | 100 | 3300
Тестирование | 01.05-05.05 | 1400 | 50 | 800
Внедрение | 07.05-10.05 | 1100 | 0 | 0
BAC | 9300
PV | 8200
AC | 7600
EV | 7500
CV | -100 |  | SV | -700
CPI | 0.98684 |  | SPI | 0.91463
EAC | 9424 |  | TCPI | 1.0588
ETC | 1824 |  | PC | 0.80645
VAC | -124