## Лист1
Содержание работ | Исполнитель | Трудозатраты, часов | Ставка/час | Зарплата основная | Дополнительная заработная плата(10%) | ФСЗН+Белгосстрах (6.6 формула) | Прочие прямые | Накладные расходы | Итого | Сопровождение и адаптация | Полная себестоимость | Прибыль | Цена продукта
Проектирование интерфейса пользователя | Designer | 80 | 12 | 960 | 96 | 365.376 | 224.64 | 480 | 2126.016
Создание прототипов | Designer | 80 | 12 | 960 | 96 | 365.376 | 224.64 | 480 | 2126.016
Создание серверной логики | Backend dev | 360 | 17 | 6120 | 612 | 2329.272 | 1432.08 | 3060 | 13553.352
Разработка пользовательского интерфейса | Frontend dev | 360 | 14 | 5040 | 504 | 1918.224 | 1179.36 | 2520 | 11161.584
Интеграция с backend для отправки данных и получения ответов | Backend dev | 88 | 17 | 1496 | 149.6 | 569.3776 | 350.064 | 748 | 3313.0416
Интеграция с backend для отправки данных и получения ответов | Frontend dev | 88 | 14 | 1232 | 123.2 | 468.8992 | 288.288 | 616 | 2728.3872
Разработка тестов | QA | 112 | 15 | 1680 | 168 | 639.408 | 393.12 | 840 | 3720.528
Проведение тестирования | QA | 96 | 15 | 1440 | 144 | 548.064 | 336.96 | 720 | 3189.024
Устранение ошибок | Backend dev | 160 | 17 | 2720 | 272 | 1035.232 | 636.48 | 1360 | 6023.712
Устранение ошибок | Frontend dev | 160 | 14 | 2240 | 224 | 852.544 | 524.16 | 1120 | 4960.704
Подготовка к развертыванию | DevOps | 80 | 20 | 1600 | 160 | 608.96 | 374.4 | 800 | 3543.36
Развертывание системы | DevOps | 80 | 20 | 1600 | 160 | 608.96 | 374.4 | 800 | 3543.36
Обучение пользователей | Support & Training Specialist | 120 | 9 | 1080 | 108 | 411.048 | 252.72 | 540 | 2391.768
Анализ требований | BA | 56 | 14 | 784 | 78.4 | 298.3904 | 183.456 | 392 | 1736.2464
Подготовка документа | BA | 32 | 14 | 448 | 44.8 | 170.5088 | 104.832 | 224 | 992.1408
Утверждение документа | BA | 40 | 14 | 560 | 56 | 213.136 | 131.04 | 280 | 1240.176
Управление | PM | 398.4 | 16 | 6374.4 | 637.44 | 2426.0966 | 1491.6096 | 3187.2 | 14116.7462
Всего |  | 2390.4 |  | 36334.4 | 3633.44 | 13828.8726 | 8502.2496 | 18167.2 | 80466.1622 | 13679.2476 | 94145.4098 | 18829.082 | 112974.4918