## Tasks
Create professional Gantt charts in GanttPRO in a few clicks
Tasks | [9 empty] | 2024-11-12 13:22
Color | Task name / Title | Assigned to | Planned start date | Planned end date | Deadline | Progress (%) | Duration (hours) | Estimated hours | Time log (minutes) | Status | Priority | Task description | Predecessor | Budget | Actual cost | Created | Creator | Type | Project
| Проектирование интерфейса пользователя | Designer | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 |  | 0 | 80 | 80 | 0 | Open | Medium |  | 1.3 | 0 | 0 | 2024-11-10 17:49 | Alafyte | task | Funny Paws / Дизайн
| Создание прототипов | Designer | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-27 18:00 |  | 0 | 80 | 80 | 0 | Open | Medium |  | 2.1 | 0 | 0 | 2024-11-10 17:49 | Alafyte | task | Funny Paws / Дизайн
| Создание серверной логики | Backend dev | 2024-12-30 09:00 | 2025-02-28 18:00 |  | 0 | 360 | 360 | 0 | Open | Medium |  | 2.2 | 0 | 0 | 2024-11-10 18:22 | Alafyte | task | Funny Paws / Разработка
| Разработка пользовательского интерфейса | Frontend dev | 2024-12-30 09:00 | 2025-02-28 18:00 |  | 0 | 360 | 360 | 0 | Open | Medium |  | 2.2 | 0 | 0 | 2024-11-10 18:23 | Alafyte | task | Funny Paws / Разработка
| Интеграция с backend для отправки данных и получения ответов. | Backend dev, Frontend dev | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-17 18:00 |  | 0 | 88 | 176 | 0 | Open | Medium |  | 3.2, 3.1 | 0 | 0 | 2024-11-10 18:31 | Alafyte | task | Funny Paws / Разработка
| Разработка тестов | QA | 2025-03-18 09:00 | 2025-04-04 18:00 |  | 0 | 112 | 112 | 0 | Open | Medium |  | 3.3 | 0 | 0 | 2024-11-10 17:55 | Alafyte | task | Funny Paws / Тестирование
| Проведение тестирования | QA | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-22 18:00 |  | 0 | 96 | 96 | 0 | Open | Medium |  | 4.1 | 0 | 0 | 2024-11-10 17:55 | Alafyte | task | Funny Paws / Тестирование
| Устранение ошибок | Backend dev, Frontend dev | 2025-04-07 09:00 | 2025-05-02 18:00 |  | 0 | 160 | 320 | 0 | Open | Medium |  | 4.1 | 0 | 0 | 2024-11-10 17:55 | Alafyte | task | Funny Paws / Тестирование
| Подготовка к развертыванию | DevOps | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-16 18:00 |  | 0 | 80 | 80 | 0 | Open | Medium |  | 4.3, 4.2 | 0 | 0 | 2024-11-10 17:56 | Alafyte | task | Funny Paws / Внедрение
| Развертывание системы | DevOps | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-30 18:00 |  | 0 | 80 | 80 | 0 | Open | Medium |  | 5.1 | 0 | 0 | 2024-11-10 17:56 | Alafyte | task | Funny Paws / Внедрение
| Обучение пользователей | Support & Training Specialist | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-20 18:00 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | Open | Medium |  | 5.2 | 0 | 0 | 2024-11-10 17:56 | Alafyte | task | Funny Paws / Внедрение
| Анализ требований | BA | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-18 18:00 |  | 100 | 56 | 56 | 0 | Done | Medium |  |  | 0 | 0 | 2024-11-10 17:29 | Alafyte | task | Funny Paws / Составление и утверждение SRS
| Подготовка документа | BA | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-22 18:00 |  | 0 | 32 | 32 | 0 | Open | Medium |  | 1.1 | 0 | 0 | 2024-11-10 17:48 | Alafyte | task | Funny Paws / Составление и утверждение SRS
| Утверждение документа | PM, BA | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-29 18:00 |  | 0 | 40 | 80 | 0 | Open | Medium |  | 1.2 | 0 | 0 | 2024-11-10 17:48 | Alafyte | task | Funny Paws / Составление и утверждение SRS
This document has been created with the help of https://ganttpro.com online service